Утверждаю

Директор Средней школы № 1

_______________ В.В. Ларина

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по организации введения федерального государственного стандарта начального общего образования

в муниципальном образовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа № 1»

на 2012-2013 гг.

Цель: - управление процессом реализации ФГОС НОО в первых  и вторых классах;

- создание условий для его введения в первых и  вторых  классах в 2012-2013 учебном году.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровня.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2012-2013 учебного года.

- Создание условий для реализации ФГОС НОО в первых – вторых  классах в 2012-2013 уч.г.

- Реализация мероприятий в соответствии с планом-графиком по введению ФГОС НОО, обобщение опыта и внедрение его на уровне учреждения и муниципальном  уровне.

| Направление мероприятия | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение координации деятельности участников образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС НОО | Март, 2012 года | директор | Приказ о назначении координатора |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по организации введения ФГОС НОО | Март, 2012 года | директор, координатор | План-график, приказ об утверждении плана-графика |
|  | Создание консультационно-информационной группы по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Март, 2012 года | директор | Приказ о создании |
|  | Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования (по 9 направлениям) | март, 2012 | директор | Приказ о создании |
|  | Подготовка и проведение расширенного заседания педагогического совета по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Апрель, 2012 | директор | Протокол заседания |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся (создание образовательного пространства) | Август, 2012 | директор | Договора |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Использование школьного сайта, СМИ для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования | Январь-май 2012 года | координатор | Публикации на школьном сайте www.mou1sch.narod.ru |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО | в течение года | координатор | Публикации, Протоколы родительских собраний |
|  | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | Декабрь, 2012 года | директор | Публичный отчет |
|  | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО | в течение переходного периода | координатор | Публикации на школьном информа-ционном стенде |
| Нормативно-правовое, научно-методическое обеспечение введения ФОГС НОО | Разработка основной образовательной программы начального общего образования с учетом Региональных, муниципальных и школьных особенностей по разделам: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; - учебный план начального общего образования; - программы отдельных учебных предметов, курсов; - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Апрель-май 2012 года | рабочая группа | Основная образовательная программа |
|  | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС НОО: - подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений; - разработка примерных документов нормативно-правового характера обеспечивающих правовое поле деятельности общеобразовательного учреждения при введении ФГОС НОО: договора о сотрудничестве; положение о портфеле учебных достижений школьника; положение о критериальной оценке результатов освоения основной образовательной программы; должностные инструкции | в течение переходного периода | директор | Локальные акты |
|  | Разработка матриц: для административного контроля процесса и результатов внедрения системы оценки планируемых результатов; для оценки условий и содержания воспитательной работы в школе; для оценки личностных воспитательных результатов и др. | в течение переходного периода | директор | Локальные акты |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | Разработка плана проведения: научно-методических, обучающих семинаров по проблемам введения ФГОС начального общего образования; мастер-классов по организации внеурочной деятельности; круглые столы по проблемам введения ФГОС НОО; методических сессий, заседаний методических объединений, методических дней, конференций, семинары-практикумы | январь 2012 года | зам. директора по УВР | План проведения |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Определение и обеспечение требований к минимальной оснащенности учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО | август 2012 года | директор | Оборудование учебного кабинета |
|  | Определение совокупности технологических средств (компьютеры, программные продукты и др.) и организация работы по ее совершенствованию | апрель-май 2012 года | директор | Соответствие условий осуществления учебно-воспитательного процесса нормам |
|  | Определение компетентности учителей начальных классов в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и организация работы по повышению их квалификации в данной области | январь-май 2012 года | зам. директора по УВР | Направление на курсы учителя начальных классов |
|  | Обеспечение: - санитарно-гигиенических норм; - пожарной и электробезопасности организации образовательного процесса; - своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; - доступности школьникам с ограниченными возможностями образовательных услуг и ресурсов (подвоз, развитие сетевых форм реализации основной образовательной программы начального общего образования и др.) | январь-август 2012 года | директор | Соответствие условий осуществления учебно-воспитательного процесса нормам |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО | январь-август 2012 года | директор | Укомплектованность библиотеки |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | март 2012 года | зам.директора по УВР | Образовательная система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, образовательная система Л.В. Занкова |