|  | Утверждаю Директор Средней школы № 1 _______________ В.В. Ларина « ___» _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

План

методической работы Средней школы № 1,

обеспечивающий сопровождение ФГОС

на 2012 – 2013 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Изучение нормативно-правовой базы новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования | постоянно |
|  | Создание основной образовательной программы начального общего образования | апрель, 2012 |
|  | Разработка рабочих программ ОУ с учетом перечня примерных учебных программ, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | апрель-август, 2012 |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | август, 2012 |
|  | Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | май, 2012 |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | апрель, 2012 |
|  | Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей ШМО среднего звена школы с целью сохранения преемственности ступеней | май, 2012 |
|  | Проведение заседания Управляющего Совета по проблеме создания необходимых условий для введения ФГОС с 1 сентября. | апрель, 2012 |
|  | Составление перечня используемых УМК в 1 классе. | март, 2012 |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | апрель-август, 2012 |
|  | Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС | май, 2012 |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьный сайт и печатные издания. | постоянно |
|  | Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | по плану |
|  | Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. | по отдельному плану инновационной работы |
|  | Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. | декабрь, 2012 |
|  | Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | не реже 1 раза в четверть |